## Gráfico de BurnDown
Gráfico de BurnDown
Fábrica Inteligente - IOT
TÍTULO DO PROJETO: Desenvolvimento de Fábricas Inteligentes com IoT e Computação em Nuvem | [6 empty] | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | IOT
ALUNO: Cláudio da Silva Leite | [6 empty] | DATA | [6 empty] | 2024-08-21
MÊS | TÍTULO DA TAREFA | RESPONSÁVEL DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
AGOSTO | Planejamento e Preparação
1.0 | Definir requisitos específicos de IoT e computação em nuvem para a fábrica inteligente. | Cláudio | 2024-08-14 |  | 5 | 100%
1.1 | Realizar análise de viabilidade técnica e econômica. | Cláudio | 2024-08-18 |  | 3 | 50%
2024-02-01 | Estabelecer os critérios de seleção de equipamentos e tecnologias. | Cláudio |  |  | 2 | 30%
SETEMBRO | Implementação da Infraestrutura
2.0 | Elaborar um plano detalhado de implementação e integração dos sistemas. | Cláudio |  |  | 0 | 0%
2.1 | Design de interface do usuário (UI) e experiência do usuário (UX). | Cláudio |  |  | 0 | 0%
2.2 | Instalar e configurar a infraestrutura de rede (Wi-Fi industrial, Ethernet, redes mesh IoT). | Cláudio |  |  | 0 | 0%
2.3 | Implementar os gateways IoT e dispositivos de edge computing. | Cláudio |  |  | 0 | 0%
2.4 | Estabelecer conexões seguras e testar a comunicação entre dispositivos IoT e a nuvem. | Cláudio |  |  | 0 | 0%
OUTUBRO | Desenvolvimento e Integração de Sistemas
3.1 | Desenvolver e integrar softwares e aplicações necessárias (SCADA, MES, aplicativos de monitoramento remoto). | Cláudio |  |  | 0 | 0%
3.2 | Implementar sistemas de segurança cibernética (firewalls industriais, criptografia de dados). | Cláudio |  |  | 0 | 0%
3.3 | Realizar testes de integração e segurança. | Cláudio |  |  | 0 | 0%
NOVEMBRO | Testes e Otimização
2018-01-04 | Realizar testes de funcionamento dos dispositivos IoT, atuadores e sistemas de controle. | Cláudio |  |  | 0 | 0%
2018-02-04 | Otimizar o desempenho da fábrica inteligente com base nos resultados dos testes. | Cláudio |  |  | 0 | 0%
2018-03-04 | Preparar treinamentos para operadores e equipe técnica. | Cláudio |  |  | 0 | 0%
DEZEMBRO | Revisão Final e Documentação
2024-01-05 | Revisar o projeto como um todo, identificando pontos de melhoria e ajustes finais. | Cláudio |  |  | 0 | 0%
2024-02-05 | Documentar todos os processos, configurações e procedimentos operacionais. | Cláudio |  |  | 0 | 0%